## Дорожная карта концепции по инф
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению | [11 empty] | 2021-12-14 19:42
Цвет | Структура задач |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Поддержка детей до 18 лет |  |  |  | 2022-01-15 09:00 | 2039-12-31 18:00 |  | 0 | 44984 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-02 17:58 | Сергей Сусарев | проект | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению | 1
| 1.1 |  | Пособие беременным женщинам |  |  | 2022-01-15 09:00 | 2022-07-18 18:00 |  | 0 | 1264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-02 17:58 | Сергей Сусарев | группа задач | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет | 2
| 1.1.1 |  |  | Постановка на учет на сроке до 12 недель |  | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:10 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Пособие беременным женщинам | 3
| 1.1.2 |  |  | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет |  | 2022-01-15 09:00 | 2022-07-18 18:00 |  | 0 | 1264 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:03 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Пособие беременным женщинам | 3
| 1.1.3 |  |  | Получение возможности выбора тематического бонуса от партнёра ВТБ перед родами |  | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:15 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Пособие беременным женщинам | 3
| 1.2 |  | Поддержка ребёнка до 1.5 лет |  |  | 2022-07-19 09:00 | 2024-01-18 18:00 |  | 0 | 3768 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:16 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет | 2
| 1.2.1 |  |  | Оформление единовременное пособие при рождении ребёнка |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:16 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 1.5 лет | 3
| 1.2.2 |  |  | Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка |  | 2022-07-19 17:59 | 2024-01-18 18:00 |  | 0 | 3760.02 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:20 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 1.5 лет | 3
| 1.2.3 |  |  | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет |  | 2022-07-19 17:59 | 2024-01-18 18:00 |  | 0 | 3760.02 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:22 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 1.5 лет | 3
| 1.2.4 |  |  | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |  | 2022-07-19 17:59 | 2024-01-18 17:59 |  | 0 | 3760 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:22 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 1.5 лет | 3
| 1.2.5 |  |  | Подарочная возможность выбора тематического бонуса от партнёра ВТБ на день рождения |  | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:58 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 1.5 лет | 3
| 1.2.6 |  |  | Ежемесячное пособие на ребенка |  | 2023-02-01 09:00 | 2024-01-18 18:00 |  | 0 | 2416 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:58 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 1.5 лет | 3
| 1.3 |  | Поддержка ребёнка до 3-х лет |  |  | 2024-01-19 09:00 | 2025-07-19 18:00 |  | 0 | 3760 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:26 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет | 2
| 1.3.1 |  |  | Материнский капитал |  | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:27 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.3.2 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:30 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.3.3 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:30 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.3.4 |  |  | Ежемесячная компенсационная социальная выплата взамен детского сада |  | 2024-01-19 09:00 | 2025-07-19 18:00 |  | 0 | 3760 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:23 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.3.5 |  |  | Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка |  | 2024-01-19 09:00 | 2025-07-19 18:00 |  | 0 | 3760 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:24 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.3.6 |  |  | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет |  | 2024-01-19 09:00 | 2025-07-19 18:00 |  | 0 | 3760 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:24 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.3.7 |  |  | Ежемесячное пособие на ребенка |  | 2024-01-19 09:00 | 2025-07-19 18:00 |  | 0 | 3760 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:24 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка до 3-х лет | 3
| 1.4 |  | Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) |  |  | 2025-07-21 09:00 | 2030-07-17 18:00 |  | 0 | 12504 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:31 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет | 2
| 1.4.1 |  |  | Бонус от ВТБ при поступлении в детский сад: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:32 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.2 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2026-07-18 09:00 | 2026-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:35 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.3 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2027-07-19 09:00 | 2027-07-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:35 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.4 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2028-07-18 09:00 | 2028-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:35 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.5 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2029-07-18 09:00 | 2029-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:36 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.6 |  |  | Ежемесячная компенсационная социальная выплата взамен детского сада |  | 2025-07-21 09:00 | 2030-07-17 18:00 |  | 0 | 12504 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:27 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.7 |  |  | Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет |  | 2025-07-21 09:00 | 2030-07-17 18:00 |  | 0 | 12504 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:31 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.4.8 |  |  | Ежемесячное пособие на ребенка |  | 2025-07-21 09:00 | 2030-07-17 18:00 |  | 0 | 12504 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:27 | Sergey Koroblyov | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 3-7 лет (детский сад) | 3
| 1.5 |  | Поддержка ребёнка 8-17 лет |  |  | 2030-07-18 09:00 | 2039-12-31 18:00 |  | 0 | 23688 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:37 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет | 2
| 1.5.1 |  |  | Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет |  | 2030-07-18 09:00 | 2039-12-31 18:00 |  | 0 | 23688 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:37 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 8-17 лет | 3
| 1.5.2 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2030-07-18 09:00 | 2030-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-04 00:29 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 8-17 лет | 3
| 1.5.3 |  |  | Бонус ВТБ для сбора в школу: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2030-08-29 09:00 | 2030-08-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:38 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 8-17 лет | 3
| 1.5.4 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2031-07-19 09:00 | 2031-07-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:42 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 8-17 лет | 3
| 1.5.5 |  |  | Бонус ВТБ на день рождения: возможность выбора тематического бонуса от партнёра банка |  | 2032-07-19 09:00 | 2032-07-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 03:42 |  | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Поддержка детей до 18 лет / Поддержка ребёнка 8-17 лет | 3
| 2 | Адаптивный UI/Ux приложения, в зависимости от принадлежности клиента к сегменту ЦА |  |  |  | 2022-03-01 09:00 | 2031-12-04 18:00 |  | 0 | 24456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 10:28 | Сергей Сусарев | проект | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению | 1
| 2.1 |  | Выбор пользователем своего статуса на стартовом экране при запуске приложения |  |  | 2022-03-01 09:00 | 2031-12-04 18:00 |  | 0 | 24456 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 10:28 | Сергей Сусарев | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Адаптивный UI/Ux приложения, в зависимости от принадлежности клиента к сегменту ЦА | 2
| 2.2 |  | Генерация разделов услуг, продуктов и операций банка ВТБ на главном экране в соответствии со статусом |  |  | 2022-03-05 09:00 | 2031-12-04 18:00 |  | 0 | 24424 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 10:33 | Сергей Сусарев | задача | Дорожная карта концепции по информированию граждан РФ/клиентов Банка о мерах социальной поддержки, их получению и возможному распоряжению / Адаптивный UI/Ux приложения, в зависимости от принадлежности клиента к сегменту ЦА | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com