## Дорожная карта по продвижению с
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей | [12 empty] | 2021-12-14 19:39
Цвет | Структура задач |  |  |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Хакатон "Цифровой прорыв" | [5 empty] | 2021-12-02 16:00 | 2021-12-04 09:01 |  | 0 | 10.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:13 | Андрей Волхонский | проект | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей | 1
| 1.1 |  | Работа команды над проектом |  |  |  |  | 2021-12-02 16:00 | 2021-12-03 18:00 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:15 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Хакатон "Цифровой прорыв" | 2
| 1.2 |  | Победа команды SSTU_ONE_CODE_MEN в финале конкурса цифровой прорыв |  |  |  |  | 2021-12-04 09:00 | 2021-12-04 09:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:13 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Хакатон "Цифровой прорыв" | 2
| 2 | Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ | [5 empty] | 2022-01-01 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:17 | Андрей Волхонский | проект | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей | 1
| 2.1 |  | Новый год |  |  |  |  | 2022-01-01 09:00 | 2022-01-07 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:19 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ | 2
| 2.2 |  | Разработка UX/UI интерфейса приложения банка |  |  |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-03-05 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 15:42 | Сергей Сусарев | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ | 2
| 2.2.1 |  |  | Анализ существующего интерфейса |  |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-22 18:00 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 15:42 | Сергей Сусарев | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка | 3
| 2.2.1.1 |  |  |  | Определение достоинств |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-15 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:20 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Анализ существующего интерфейса | 4
| 2.2.1.2 |  |  |  | Определение неостатков |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-15 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:20 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Анализ существующего интерфейса | 4
| 2.2.1.3 |  |  |  | Принятие решения о направлениях доработки и изменения интерфейса |  |  | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-22 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.2.1.1, 2.2.1.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:21 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Анализ существующего интерфейса | 4
| 2.2.2 |  |  | Разработка плана доработки интерфейса банка |  |  |  | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-29 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:33 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка | 3
| 2.2.2.1 |  |  |  | Составление плана затрат на реализацию |  |  | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-27 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:33 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Разработка плана доработки интерфейса банка | 4
| 2.2.2.2 |  |  |  | Расчет количества временных затрат на реализацию проекта |  |  | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-27 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:34 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Разработка плана доработки интерфейса банка | 4
| 2.2.2.3 |  |  |  | Составление сметы и порядка выполнения проекта |  |  | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-29 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.2.2.1, 2.2.2.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:35 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Разработка плана доработки интерфейса банка | 4
| 2.2.3 |  |  | Реализация проекта доработки интефейса банка |  |  |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:41 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка | 3
| 2.2.3.1 |  |  |  | Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса |  |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:41 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка | 4
| 2.2.3.1.1 |  |  |  |  | Разработка интерфейса личного кабинета пользователя |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:42 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка / Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса | 5
| 2.2.3.1.2 |  |  |  |  | Разработка интерактивного представления социального раздела в приложении ВТБ онлайн |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:44 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка / Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса | 5
| 2.2.3.1.3 |  |  |  |  | Разработка интерфейса отслеживания программы поддержки ребёнка |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:45 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка / Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса | 5
| 2.2.3.1.4 |  |  |  |  | Разработка интерфейса взаимодействия с приложением при получении социальных выплат |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:44 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка / Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса | 5
| 2.2.3.1.5 |  |  |  |  | Разработка пользовательского интерфейса экрана выбора статуса клиента |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:11 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка / Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса | 5
| 2.2.3.1.6 |  |  |  |  | Внесение дополнительных корректировок в интерфейс приложения |  | 2022-02-21 09:00 | 2022-02-26 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:47 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Реализация проекта доработки интефейса банка / Разработка в соответствии с календарным планом проекта UX/UI интерфейса | 5
| 2.2.4 |  |  | Выпуск обновления мобильного приложения в общий доступ |  |  |  | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-05 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:49 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка | 3
| 2.2.4.1 |  |  |  | Обновление мобильного приложения на платформах Android и IOS |  |  | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-02 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:50 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Выпуск обновления мобильного приложения в общий доступ | 4
| 2.2.4.2 |  |  |  | Внесение "Горячих" правок в проект |  |  | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-05 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:51 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Разработка UX/UI интерфейса приложения банка / Выпуск обновления мобильного приложения в общий доступ | 4
| 2.3 |  | Поддержка разработанного приложения |  |  |  |  | 2022-03-07 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2064 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 16:52 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ | 2
| 2.3.1 |  |  | Исправление выявленных недостатков приложения |  |  |  | 2022-03-07 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2064 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 16:52 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Поддержка разработанного приложения | 3
| 2.3.2 |  |  | Выпуск обновлений приложения |  |  |  | 2022-03-07 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2064 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:06 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Поддержка разработанного приложения | 3
| 2.4 |  | Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки |  |  |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2456 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 17:56 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ | 2
| 2.4.1 |  |  | Разработка системы уведомлений гражданина |  |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-02-28 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:57 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки | 3
| 2.4.1.1 |  |  |  | Разработка алгоритма определения момента для отправки сообщения пользователю |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-31 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:57 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Разработка системы уведомлений гражданина | 4
| 2.4.1.2 |  |  |  | Составления структуры сообщения, отправляемого пользователю |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-31 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:11 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Разработка системы уведомлений гражданина | 4
| 2.4.1.3 |  |  |  | Расчёт периодичности оповещения пользователей |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-31 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:11 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Разработка системы уведомлений гражданина | 4
| 2.4.1.4 |  |  |  | Разработка службы отправки информационных сообщений пользователям ВТБ |  |  | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-28 18:00 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3 | 0 | 0 | 2021-12-03 18:12 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Разработка системы уведомлений гражданина | 4
| 2.4.2 |  |  | Запуск системы уведомления гражданина |  |  |  | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-31 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 18:15 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки | 3
| 2.4.2.1 |  |  |  | Исправление обнаруженных после запуска недостатков системы |  |  | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-31 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:15 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Запуск системы уведомления гражданина | 4
| 2.4.2.2 |  |  |  | Корректировка алгоритмов составления уведомлений |  |  | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-31 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:17 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Запуск системы уведомления гражданина | 4
| 2.4.3 |  |  | Поддержка работоспособности системы |  |  |  | 2022-04-01 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 1888 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 18:18 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки | 3
| 2.4.3.1 |  |  |  | Выпуск обновлений продукта |  |  | 2022-04-01 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 1888 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:18 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Поддержка работоспособности системы | 4
| 2.4.3.2 |  |  |  | Исправление выявленных недостатков сервиса |  |  | 2022-04-01 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 1888 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 18:19 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система уведомлений гражданина о положенных ему мерах социальной поддержки / Поддержка работоспособности системы | 4
| 2.5 |  | Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн |  |  |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2456 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 17:13 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ | 2
| 2.5.1 |  |  | Наработка идей и лозунгов, характеризующих социальный сервис приложения ВТБ Онлайн |  |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-14 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:35 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн | 3
| 2.5.1.1 |  |  |  | Наработанные идеи должны соответствовать общей концепции банка ВТБ |  |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-14 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:35 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Наработка идей и лозунгов, характеризующих социальный сервис приложения ВТБ Онлайн | 4
| 2.5.1.1.1 |  |  |  |  | С ВТБ Легко |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-14 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:36 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Наработка идей и лозунгов, характеризующих социальный сервис приложения ВТБ Онлайн / Наработанные идеи должны соответствовать общей концепции банка ВТБ | 5
| 2.5.1.1.2 |  |  |  |  | Оформи социальные выплаты одним касанием |  | 2022-01-08 09:00 | 2022-01-14 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:36 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Наработка идей и лозунгов, характеризующих социальный сервис приложения ВТБ Онлайн / Наработанные идеи должны соответствовать общей концепции банка ВТБ | 5
| 2.5.2 |  |  | Разработка рекламной компании приложения социальной поддержки |  |  |  | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-25 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 17:21 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн | 3
| 2.5.2.1 |  |  |  | Разработка концепций для реализации рекламной компании в социальных сетях |  |  | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-25 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:25 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Разработка рекламной компании приложения социальной поддержки | 4
| 2.5.2.1.1 |  |  |  |  | Составление основных концепций, передаваемых рекламмой в социальных сетях |  | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-25 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:28 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Разработка рекламной компании приложения социальной поддержки / Разработка концепций для реализации рекламной компании в социальных сетях | 5
| 2.5.2.1.2 |  |  |  |  | Наработка примеров рекламы приложения ВТБ |  | 2022-01-22 09:00 | 2022-01-25 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:39 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Разработка рекламной компании приложения социальной поддержки / Разработка концепций для реализации рекламной компании в социальных сетях | 5
| 2.5.3 |  |  | Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн |  |  |  | 2022-01-26 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2336 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5.2 | 0 | 0 | 2021-12-03 17:40 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн | 3
| 2.5.3.1 |  |  |  | Для привлечения внимания населения привлекаются местные региональные блогеры 2 - 10 тыс. подписчиков |  |  | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 09:01 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:45 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн | 4
| 2.5.3.2 |  |  |  | Рекламная компания в социальных сетях |  |  | 2022-01-26 09:01 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2335.98 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5.3.1 | 0 | 0 | 2021-12-03 17:40 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн | 4
| 2.5.3.2.1 |  |  |  |  | Реклама в Vk |  | 2022-01-26 09:01 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2335.98 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:41 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Рекламная компания в социальных сетях | 5
| 2.5.3.2.2 |  |  |  |  | Реклама в TikTok |  | 2022-01-26 09:01 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2335.98 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:42 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Рекламная компания в социальных сетях | 5
| 2.5.3.2.3 |  |  |  |  | Реклама в Telegram |  | 2022-01-26 09:01 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2335.98 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:42 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Рекламная компания в социальных сетях | 5
| 2.5.3.2.4 |  |  |  |  | Реклама в instagram |  | 2022-01-26 09:01 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2335.98 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:42 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Рекламная компания в социальных сетях | 5
| 2.5.3.3 |  |  |  | Рекламная компания в видео-сервисах |  |  | 2022-01-26 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:43 | Андрей Волхонский | группа задач | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн | 4
| 2.5.3.3.1 |  |  |  |  | Реклама на Youtube |  | 2022-01-26 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:43 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Рекламная компания в видео-сервисах | 5
| 2.5.3.3.2 |  |  |  |  | Реклама Twitch |  | 2022-01-26 09:00 | 2022-12-31 18:00 |  | 0 | 2336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2021-12-03 17:44 | Андрей Волхонский | задача | Дорожная карта по продвижению сервиса ВТБ для достижения плановых показателей / Привлечение 1 млн пользователей в банк ВТБ / Система рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Реализация системы рекламирования сервиса социальной поддержки приложения ВТБ онлайн / Рекламная компания в видео-сервисах | 5
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com